Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Березнянської селищної ради

від  ____ травня 2024 року

№ ____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Березнянської селищної територіальної громади на 2025 рік

| № | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Міністерством фінансів України | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету Березнянської селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | В одноденний термін після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | В одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету Березнянської селищної територіальної громади та надання кредитів з селищного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Підготувати та надати фінансовому відділу обгрунтовані пропозиції щодо лімітів споживання в 2025 році енергоносіїв бюджетними установами в натуральних показниках, що фінансуються з селищного бюджету | До 05 жовтня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів на 2025-2027 роки | Жовтень 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів до фінансового управління | Друга половина жовтня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету Березнянської селищної територіальної громади | Жовтень-Листопад 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради, селищний голова |
|  | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGIKA» | До 31 грудня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Підготовка проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому органу селищної ради | До 17 листопада 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Схвалення проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади | До 22 листопада 2024 року | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Подання інформації, що міститься в проекті рішення про бюджет Березнянської селищної територіальної громади через ПЗ «LOGIKA» | До 31 грудня 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Направлення схваленого проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади до селищної ради | У 2-денний термін після схвалення | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про бюджет Березнянської селищної територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
|  | Оприлюднення проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради | Не пізніше як за 10 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет селищної ради |
|  | Доопрацювання проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Супровід розгляду проекту рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади у селищну раду | Відповідно до Регламенту ради | Представники фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Затвердження бюджету Березнянської селищної територіальної громади | До 25 грудня 2024 року | Березнянська селищна рада |
|  | Інформування щодо затвердження селищною радою рішення про бюджет Березнянської селищної територіальної громади на 2025 рік через ПЗ «LOGIKA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Подання інформації, що міститься в затвердженому селищною радою рішенні про бюджет Березнянської селищної територіальної громади через ПЗ «LOGIKA» | До 31 грудня 2024 року | Фінансовий відділ Березнянської селищної ради |
|  | Оприлюднення рішення селищної ради про бюджет Березнянської селищної територіальної громади на плановий рік на сайті Березнянської селищної ради | В 10-денний термін з дня прийняття | Березнянська селищна рада |

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансовий відділ може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.