Додаток 1

до Програми підтримки розвитку

первинної медичної допомоги

на період 2025 – 2028 років

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку первинної медичної допомоги

на період 2025 -2028 років

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього (тис. гривень) | 299 000 | 579 000 | 724 000 | 554 000 | 2 156 000 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| кошти ТГ | 299 000 | 579 000 | 724 000 | 554 000 | 2 156 000 |

Додаток 2

до Програми підтримки розвитку

первинної медичної допомоги

на період 2025 – 2028 років

Напрямки діяльності та основні заходи

Програми  підтримки розвитку первинної медичної допомоги

на період 2025 – 2028 років

| № з/п | Найменування завдання | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінан- сування (бюджет) | Орієнтовний обсяг фінансу-вання, грн | У тому числі за роками |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Забезпечення належного матеріально–технічного оснащення лікарських амбулаторій відповідно до примірного табеля оснащення | Придбання гематологічного аналізатора та аналізатора сечі для Березнянської ЛА ЗПСМ з метою надання первинної медичної допомоги | 2025-2027 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 330 000 | - | 130000 | 200000 | - | Забезпечення виконання скринінговихдосліджень з метою ранньої діагностики захворювань, зниження показників смертності та інвалідності |
| 2 | Забезпечення належного рівня сервісних послуг | Проведення поточного ремонту у Березнянській ЛА ЗПСМ | 2025-2027 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 360 000 | - | 120 000 | 120000 | 120000 | Покращення умов перебування пацієнтів у закладі, у тому числі осіб з інклюзією |
|  |  | Відшкодування енергоносіїв для Березнянської ЛА ЗПСМ | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 1 180 000 | 240 000 | 260 000 | 330 000 | 350 000 | Покращення умов перебування пацієнтів у закладі |
| 3 | Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами на безоплатній основі | Забезпечення пільгових категорій населення, в т.ч. ветеранів, хворих з окремими захворюваннями (онкологічних хворих, пацієнтів з хворобою Паркінсона, хворих на епілепсію тощо) лікарськими засобами для лікування в амбулаторних умовах | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 200 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | Забезпечення належної якості лікування пільгових категорій населення |
| 4 | Забезпечення осіб з особливими потребами технічними засобами | Придбання технічних засобів (калоприймачів, підгузків тощо) для осіб, що мають групу інвалідності, відповідно до потреби | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | Покращення якості обслуговування осіб з особливими потребами |
| 5 | Здійснення заходів щодо ранньої діагностики захворювань | Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіа-гностики серед дитячого населення, що проживає на території Березнянської ТГ | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Поліпшення стану діагностики туберкульозу серед дитячого населення |
| 6 | Забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-позитивними жінками, дитячим харчуванням. | Придбання адаптованих молочних сумішей «Малютка». | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. |
| 7 | Додаткова оплата праці | Здійснення заохочувальних заходів за прове-дення профілак-тичних медичних оглядів окремих категорій насе-лення, диспан-серизації, вакци-нації пацієнтів, додаткові фінан-сові заохочення до професійних свят | 2025 – 2028 роки | КНП «Менський центр ПМСД» | кошти Березнянської ТГ | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Збільшення престижу професії, покращення якості медичного обслуговування через особисту за-цікавленість |

Генеральний директор КНП «Менський центр ПМСД»                                                           Наталія РОСОМАХА