# У К Р А Ї Н А

БЕРЕЗНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

від 29 серпня 2025 року                                                                                №148

Про затвердження Порядку оцінки

публічних інвестиційних проектів

та програм публічних інвестицій

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з метою оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

- Затвердити Порядок оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Березнянської селищної ради (далі – Порядок)  (додається).

- Головним розпорядникам бюджетних коштів, установам, організаціям, закладам, підприємствам, засновником яких є Березнянська селищна рада Чернігівської області, забезпечити виконання вимог Порядку.

- Оприлюднити  рішення на офіційному сайті Березнянської селищної ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова                                                      Володимир ПАВЛЕНКО

Додаток до рішення виконавчого комітету Березнянської селищної ради

від 29.08.2025 року  №148

ПОРЯДОК

оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

- Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) на місцевому рівні, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно- приватного партнерства”.

- У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність цільовим показникам напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

- Оцінка проектів на етапі підготовки після розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту та розроблення повного техніко-економічного обґрунтування, включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) експертну оцінку; експертну оцінку.

Оцінка програм на етапі підготовки на місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) експертну оцінку; експертну оцінку.

- Галузева (секторальна) експертна оцінка та експертна оцінка проектів та програм проводиться відповідно до питань, зазначених у чек-листах, визначених у додатку, та передбачає надання обґрунтувань суб’єктами проведення такої оцінки, визначеними цим Порядком.

- Під час проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки проектів та програм на місцевому рівні структурний підрозділ або орган, що проводить таку оцінку, визначені в пунктах 9 та 14 цього Порядку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з погодження та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

- Оцінка відповідності (скринінг) проектів та програм є попереднім етапом оцінки, що проводиться автоматично за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи та передбачає перевірку на відповідність цільовим показникам напряму інвестування, визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій.

- У разі підтвердження відповідності проектів та програм цільовим показникам напряму інвестування ініціатори проектів та програм за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи отримують відповідне повідомлення, після чого проекти та програми надсилаються на подальшу галузеву (секторальну) експертну оцінку.

- У разі підтвердження невідповідності проектів та програм цільовим показникам напряму інвестування ініціатори проектів та програм за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи отримують повідомлення, у такому випадку проекти та програми не можуть бути надіслані на галузеву (секторальну) експертну оцінку.

- Після підтвердження оцінки відповідності (скринінгу) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи проекти та програми надсилаються для проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки:

на місцевому рівні — визначеному органом місцевого самоврядування структурному підрозділу, відповідальному в межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

Галузева (секторальна) експертна оцінка проектів та програм передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань проектів та програм і додатково комерційного обґрунтування проекту.

- За результатами проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки уповноважені особи ОМС не рідше ніж один раз у квартал формують за результатами протягом п’яти робочих днів загальний висновок з відповідними обґрунтуваннями шляхом заповнення чек-листів у межах питань, віднесених до їх компетенції (додаток ), а також надання відповідей на додаткові питання, сформовані відповідно до інструкції з формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади, затвердженим виконавчим комітетом Березнянської селищної ради від 29.08.2025 року № 147.

Висновок щодо результатів галузевої (секторальної) експертної оцінки доводиться до відома ініціатора проекту або програми не пізніше трьох робочих днів з дати його формування.

- Формування висновків здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи і підтверджується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

- Висновок про результати галузевої (секторальної) експертної оцінки проектів та програм галузевого (секторального) структурного підрозділу або органу відповідного рівня може містити одне з таких рішень:

  - про включення проектів та програм до галузевого (секторального) проектного портфеля Березнянської селищної територіальної громади;

  - про доопрацювання проектів та програм у разі внесення ініціаторами проектів та програм до Єдиної інформаційної системи:

інформації щодо проектів та програм не в повному обсязі;

інформації з недостовірними відомостями або помилками, які спотворюють зміст проектів та програм;

використання необґрунтованих припущень у розрахунках (без документального підтвердження);

невідповідності наданої інформації вимогам цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють зміст проектів та програм, не є підставою для їх повернення на доопрацювання;

  - про відхилення проектів та програм у разі їх невідповідності програмним документам, документам стратегічного планування відповідного рівня.

Після включення проектів та програм до проектного портфеля Березнянської селищної територіальної громади та проходження пріоритезації відповідно до Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій  громади, Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій  держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527, уповноваженим структурним підрозділом приймається рішення про подання таких проектів та програм на експертну оцінку у визначений виконавчим комітетом строк, що не може перевищувати 14 робочих днів.

- Експертна оцінка із наданням висновків проводиться:

на місцевому рівні — визначеними органом місцевого самоврядування структурними підрозділами, відповідальними в межах територіальної громади за реалізацію державної інвестиційної, фінансової політики та політики у сфері благоустрою та інфраструктури в межах їх повноважень;

- Експертна оцінка на місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування проектів та програм і додатково комерційного обґрунтування проекту.

Експертна оцінка на місцевому рівні для масштабних проектів передбачає додаткове здійснення відповідними структурними підрозділами аналізу витрат і вигод проекту.

У разі встановлення за результатами експертної оцінки невідповідності проектів та програм в частині стратегічного та/або економічного чи фінансового обґрунтування такі проекти або програми надсилаються на доопрацювання органом, що проводив оцінку в частині, у якій було встановлено невідповідність.

- За результатами проведення експертної оцінки та заповнення чек-листів уповноважені особи визначених органом місцевого самоврядування структурних підрозділів, формують загальний висновок з відповідними обґрунтуваннями щодо результатів експертної оцінки.

Формування висновків здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи і підтверджується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

- Після завершення експертної оцінки структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, узагальнює результати такої оцінки та подає до місцевої інвестиційної ради перелік проектів або програм, що пройшли експертну оцінку для схвалення та прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля відповідного рівня.

- У п’ятиденний строк з дати прийняття місцевою інвестиційною радою рішення про включення проектів та програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави  територіальної громади, забезпечує внесення інформації щодо таких проектів та програм до Єдиної інформаційної системи.

Додаток 1
до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

- ЧЕК-ЛИСТ
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки попереднього техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту

| Питання | Висновок | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- |
| Стратегічне обґрунтування |  |  |
| 1. Чи відповідає проект цілям та завданням програмних документів і документів стратегічного планування відповідного рівня? | так/ні |  |
| 2. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики відповідного рівня? | так/ні |  |
| 3. Чи підтверджено відповідність мети проекту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)? | так/ні |  |
| 4. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій? | так/ні |  |
| 5. Чи визначено параметри проблеми (потреби), на розв'язання якої спрямований проект? | так/ні |  |
| 6. Чи достатнє обґрунтування необхідності розв'язання цієї проблеми через реалізацію проекту? | так/ні |  |
| 7. Чи визначено основні заходи, які планується здійснити під час реалізації проекту для розв'язання цієї проблеми? | так/ні |  |
| 8. Чи якісно визначено поточну ситуацію з наданням послуги або забезпеченням інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання? | так/ні |  |
| 9. Чи якісно визначено бенефіціарів та вигоди, які мають бути отримані від реалізації проекту? | так/ні |  |
| 10. Чи проведений аналіз попиту? | так/ні |  |
| 11. Чи відповідає методологія оцінки попиту передовій практиці для відповідного сектору? | так/ні |  |
| 12. Чи ґрунтуються прогнози попиту на останніх демографічних та економічних прогнозах? | так/ні |  |
| 13. Чи проведено аналіз та надано пояснення щодо проектів у тому ж напрямі публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що можуть вплинути на підготовку та реалізацію цього проекту? | так/ні |  |
| 14. Чи проведено базовий аналіз впливу проекту на покращення та досягнення цілей у сфері гендерних питань та інклюзії, сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН? | так/ні |  |
| Економічне обґрунтування |  |  |
| 15. Чи визначено соціально-економічний ефект від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників? | так/ні |  |
| 16. Чи проведено аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення? | так/ні |  |
| 17. Чи проводився аналіз трьох і більше технічних рішень? | так/ні |  |
| 18. Чи визначено попереднє технічне рішення за результатами аналізу можливих технічних рішень? | так/ні |  |
| 19. Чи надані розрахунки та якісне обґрунтування прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів? | так/ні |  |
| 20. Чи проведено базовий аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату? | так/ні |  |
| Комерційне обґрунтування |  |  |
| 21. Чи проводилась попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень? | так/ні |  |
| Фінансове обґрунтування |  |  |
| 22. Чи визначено загальні обсяги витрат, необхідних для підготовки проекту? | так/ні |  |
| 23. Чи визначено загальний обсяг витрат (капітальні та операційні витрати), необхідних для реалізації проекту? | так/ні |  |
| 24. Чи враховані методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, під час розрахунку загальних обсягів витрат? | так/ні |  |
| 25. Чи було проведено порівняння вартості проекту з аналогічними проектами? | так/ні |  |
| 26. Чи здійснено аналіз потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення? | так/ні |  |
| 27. Чи проведено аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту? | так/ні |  |
| 28. Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги витрат? | так/ні |  |
| 29. Чи проведено аналіз доступності проекту для споживачів (для проекту, що передбачає надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги)? | так/ні |  |
| Управлінське обґрунтування |  |  |
| 30. Чи проведено аналіз необхідних ролей та компетенцій для успішної підготовки та реалізації проекту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду? | так/ні |  |
| 31. Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю? | так/ні |  |
| 32. Чи підготовлено план реалізації проекту з визначенням орієнтовної послідовності дій та графіка його реалізації? | так/ні |  |

- ЧЕК-ЛИСТ
для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки повного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів

| Питання | Висновок | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- |
| Стратегічне обґрунтування |  |  |
| 1. Чи підтверджено стратегічне обґрунтування проекту, надане під час підготовки повного техніко-економічного обґрунтування? | так/ні |  |
| 2. Чи уточнено показники попиту з урахуванням визначеного остаточного технічного рішення? | так/ні |  |
| Економічне обґрунтування |  |  |
| 3. Чи визначено остаточне технічне рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз)? | так/ні |  |
| 4. У випадку використання аналізу витрат і вигод: |  |  |
| 1) чи розраховано відповідні економічні показники проекту? | так/ні |  |
| 2) чи означають економічні показники проекту, що проект є економічно доцільним? | так/ні |  |
| 3) чи відповідає застосована методологія аналізу витрат і вигод вимогам методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки? | так/ні |  |
| 5. У випадку використання аналізу економічної ефективності: |  |  |
| 1) чи кількісно визначено основний результат проекту? | так/ні |  |
| 2) чи обрано найбільш економічно ефективний варіант? | так/ні |  |
| 6. У випадку використання аналізу найменших витрат чи було обрано рішення з найменшими витратами? | так/ні |  |
| 7. У випадку використання багатокритеріального аналізу: |  |  |
| 1) чи були використані найбільш відповідні критерії? | так/ні |  |
| 2) чи була розроблена відповідна система оцінки та зважування? | так/ні |  |
| 8. Чи проведено оцінку впливу на навколишнє природне середовище та соціальну сферу для остаточного технічного рішення (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою)? | так/ні |  |
| 9. Чи проведено оцінку впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів (для проектів, де напрями інвестування вимагають таку оцінку)? | так/ні |  |
| 10. Чи було кількісно визначено додаткові зміни викидів парникових газів у результаті реалізації проекту? | так/ні |  |
| 11. Чи підтверджено соціально-економічний ефект від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників за результатами визначення остаточного технічного рішення та відповідних розрахунків? | так/ні |  |
| 12. Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для остаточного технічного рішення? | так/ні |  |
| 13. Чи реалізація проекту призводить до необхідності відселення населення? | так/ні |  |
| 14. Чи має проект негативний вплив на культурну спадщину? | так/ні |  |
| 15. Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами (для масштабних проектів)? | так/ні |  |
| Комерційне обґрунтування |  |  |
| 16. Чи визначено та обґрунтовано стратегію закупівель для остаточного технічного рішення? | так/ні |  |
| 17. Чи проведене попереднє залучення ринку? | так/ні |  |
| Фінансове обґрунтування |  |  |
| 18. Чи визначено загальні обсяги витрат, необхідних для підготовки проекту? | так/ні |  |
| 19. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту? | так/ні |  |
| 20. Чи були включені відповідні непередбачені витрати до кошторису проекту? | так/ні |  |
| 21. Чи розраховані орієнтовні середньорічні витрати на експлуатацію і утримання? | так/ні |  |
| 22. Чи здійснено уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення? | так/ні |  |
| 23. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники? | так/ні |  |
| 24. Чи вказує фінансовий аналіз на те, що проект є фінансово стійким (тобто те, що кумулятивний грошовий потік є невід'ємним протягом життєвого циклу проекту)? | так/ні |  |
| 25. Чи є фінансова чиста теперішня вартість інвестицій позитивною, що вказує на те, що проект має бути фінансово прибутковим? | так/ні |  |
| 26. Чи було складено прогноз витрат на кожен рік реалізації проекту? | так/ні |  |
| 27. Чи визначені ризики, які можуть вплинути на фінансування проекту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати? | так/ні |  |
| 28. Чи було включено коригування вартості з огляду на інфляцію від сьогодні до кінця періоду реалізації проекту? | так/ні |  |
| 29. Чи проведено якісну та кількісну оцінку придатності проекту для державно-приватного партнерства (у випадку, якщо бажаним варіантом обрано реалізацію шляхом державно-приватного партнерства)? | так/ні |  |
| Управлінське обґрунтування |  |  |
| 30. Чи сформована команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)? | так/ні |  |
| 31. Чи така команда має достатній досвід реалізації подібних проектів? | так/ні |  |
| 32. Чи така команда має достатню спроможність в реалізації проекту? | так/ні |  |
| 33. Чи надано доопрацьований план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації? | так/ні |  |
| 34. Чи розроблено план залучення заінтересованих сторін? | так/ні |  |
| 35. Чи проведено роботу із заінтересованими сторонами та зафіксовано її результати? | так/ні |  |
| 36. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту? | так/ні |  |
| 37. Чи достатньо опрацьовані економічні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту? | так/ні |  |
| 38. Чи проведено аналіз чутливості показників ефективності до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами? | так/ні |  |
| 39. Чи достатньо опрацьовані екологічні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту? | так/ні |  |
| 40. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту? | так/ні |  |
| 41. Чи була створена матриця ризиків? | так/ні |  |
| 42. Чи визначено осіб, відповідальних за різні категорії ризиків (економічні, фінансові, екологічні, соціальні)? | так/ні |  |

- ЧЕК-ЛИСТ
для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки програми публічних інвестицій

| Питання | Висновок | Обґрунтування* |
| --- | --- | --- |
| Стратегічне обґрунтування |  |  |
| 1. Чи чітко і якісно визначена мета програми? | так/ні |  |
| 2. Чи узгоджується мета програми із напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)? | так/ні |  |
| 3. Чи якісно визначені завдання та цілі програми? | так/ні |  |
| 4. Чи відповідають державним програмним документам та документам стратегічного планування завдання та цілі програми? | так/ні |  |
| 5. Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики відповідного рівня? | так/ні |  |
| 6. Чи забезпечена відповідність програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій? | так/ні |  |
| 7. Чи сформовано показники програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)? | так/ні |  |
| 8. Чи визначено та обґрунтовано проблеми (потреби) та її параметри? | так/ні |  |
| 9. Чи обґрунтовано необхідність розв'язання проблеми (потреби) через реалізацію програми? | так/ні |  |
| Економічне обґрунтування |  |  |
| 10. Чи проведено аналіз економічної доцільності програми? | так/ні |  |
| 11. Чи проведено фінансово-економічні розрахунки для обґрунтування прогнозної вартості програми? | так/ні |  |
| 12. Чи визначені потенційні ризики, пов'язані із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)? | так/ні |  |
| Фінансове обґрунтування |  |  |
| 13. Чи визначені обсяги та напрями фінансування програми? | так/ні |  |
| 14. Чи визначені потенційні джерела фінансування програми? | так/ні |  |
| 15. Чи проведено аналіз фінансової стійкості програми? | так/ні |  |
| 16. Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги та напрями фінансування? | так/ні |  |
| 17. Чи визначені ризики, пов'язані із фінансуванням програми? | так/ні |  |
| Управлінське обґрунтування |  |  |
| 18. Чи сформовані критерії щодо включення проектів у програму? | так/ні |  |
| 19. Чи сформовані підходи та критерії щодо пріоритезації проектів у рамках програми? | так/ні |  |
| 20. Чи проведено аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається створення програми, та можуть бути включені до програми? | так/ні |  |
| 21. Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій? | так/ні |  |
| 22. Чи визначені управлінські ризики, пов'язані з реалізацією програми? | так/ні |  |

- ____________
* Обґрунтування надається для забезпечення повної та об'єктивної оцінки, що сприяє більш детальному аналізу та розумінню висновків експертної оцінки.