ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Березнянської селищної ради

від   27.01.2026 року №1664/56-VIII

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

У БЕРЕЗНЯНСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ДО 2027 РОКУ

Цей документ створено у рамках проєкту “Громадська участь та міжсекторальне партнерство” реалізується ГС «Мережа хабів громадянського суспільства України» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Данії.

БЕРЕЗНА – 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3

1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН	5

2. ВИСНОВКИ З ДІАГНОСТИКИ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ГРОМАДІ ЩОДО ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ	6

3. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН У БЕРЕЗНЯНСЬКІЙ ГРОМАДІ	10

4.  СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	10

5. ПЛАН ЗАХОДІВ	15

6. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН	24

Додаток А. Діагностика поточної ситуації щодо владно-громадської комунікації  в Березнянській територіальній громаді	25

Додаток Б. Склад робочої групи із плану залучення громадян у Березнянській територіальній громаді	35

ВСТУП

У сучасному світі залучення громадян до прийняття рішень є однією з ключових складових ефективного місцевого самоврядування. Активна участь мешканців громади дозволяє не лише ухвалювати більш якісні та виважені рішення, а й сприяє зміцненню довіри до влади та формуванню почуття відповідальності за розвиток рідного краю. Березнянська громада, як прогресивне і відкрите самоврядування, прагне створити дієві механізми співпраці з мешканцями, залучаючи їх до процесу обговорення, планування та реалізації ключових проєктів і програм. Цей План залучення громадян спрямований на формування демократичного простору для співпраці між громадянами, органами місцевого самоврядування, представниками громадського сектору та іншими зацікавленими сторонами.

Метою Плану є забезпечення участі громадян у процесах прийняття рішень через створення прозорих механізмів та інструментів залучення, що дозволить враховувати потреби мешканців, підвищити якість управлінських рішень і зміцнити демократичні принципи на місцевому рівні.

Реалізація Плану ґрунтується на важливих принципах:

1. Принцип прозорості - передбачає забезпечення відкритого, своєчасного та зрозумілого доступу громадськості до інформації про цілі, завдання, заходи Плану, етапи його реалізації, прийняті рішення, використання фінансових ресурсів, а також результати виконання і моніторингу. Прозорість є основою довіри між органами влади та мешканцями громади.

2. Принцип рівності - гарантує рівні можливості участі у реалізації Плану для всіх мешканців громади незалежно від статі, віку, місця проживання, соціального статусу, політичних чи інших переконань. Жодна група не має привілейованого доступу до процесів ухвалення рішень або впливу на них.

3. Принцип інклюзивності - спрямований на усунення фізичних, інформаційних, соціальних та комунікаційних бар’єрів і забезпечення участі всіх соціальних груп, зокрема жінок і чоловіків різного віку, молоді, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

4. Принцип доступності - передбачає створення зручних і безпечних умов для участі у заходах Плану, з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, зокрема через адаптацію форматів заходів, приміщень, інформаційних матеріалів і каналів комунікації.

5. Принцип відповідальності - означає взаємну відповідальність органів місцевого самоврядування та громадян за досягнення визначених результатів, дотримання взятих зобов’язань, а також готовність до оцінювання, коригування дій і публічного звітування.

6. Принцип співпраці - базується на побудові партнерських відносин між органами влади, громадянами, громадськими та іншими зацікавленими сторонами з метою спільного планування, реалізації та оцінки заходів Плану.

Участь громадян у процесах прийняття рішень має різні рівні та залежить від ступеня їх залученості й реального впливу на ухвалення рішень. Вона розпочинається з інформування, що формує обізнаність громади, далі переходить до консультацій, які передбачають отримання зворотного зв’язку та пропозицій, і досягає рівня діалогу, де мешканці безпосередньо долучаються до планування та роботи в робочих групах.

Найвищим рівнем є Партнерство, за якого громада бере безпосередню участь у прийнятті рішень, формуванні політики чи управлінні проєктами, що передбачає спільну відповідальність за результати. План залучення громадян розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, законів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та «Про громадські об’єднання».

Запрошуємо всіх мешканців Березнянської громади стати частиною цього процесу та разом будувати успішне майбутнє для нашої громади!

1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

План залучення громадян (Citizen Engagement Plan) – це інструмент для розвитку громадянського суспільства через налагодження діалогу та співробітництва між органами місцевого самоврядування та жителями громади. Розробка Плану здійснювалася поетапно:

І етап «Де громада знаходиться зараз?» – аналіз поточної ситуації та виявлення проблем  у громаді з залучення громадян.

ІІ етап «Де громада хоче бути?» – визначення бачення, стратегічних цілей, очікуваних результатів та індикаторів їх виміру.

ІІІ етап «Як громада може там опинитися?» – розробка плану дій.

ІV етап «Як громада може забезпечити результативність Плану?» – розробка системи моніторингу і оцінки.

План розроблявся із застосуванням партисипативних методів через проведення засідань робочої групи. Робоча група затверджена розпорядженням Березнянського селищного голови від 11 серпня 2025 року № 97 (Додаток Б).

| Графік засідань робочої групи |  |
| --- | --- |
| Дата | Порядок денний |
| 23.09.2025 року | І засідання. Обговорення результатів діагностики поточної ситуації в громаді. Визначення проблем у громаді з розвитком громадянського суспільства та залученням громадян |
| 20.11.2025 року | ІІ засідання. SWOT аналіз. Обговорення сценаріїв вирішення проблем. Визначення пріоритетних напрямів у розвитку громадянського суспільства та залучення громадян |
| 04.12.2025 року | ІІІ засідання. Визначення бачення, стратегічних цілей, очікуваних результатів. |
| 19.12.2025 року | ІV засідання. Розробка плану заходів |
|  | V засідання. Розробка системи моніторингу і оцінки |

Максимально можливо широко залучалися різні верстви місцевого населення, представники громадських організацій, які зареєстровані на території громади.

У процесі підготовки та реалізації Плану забезпечувалося максимально широке залучення різних верств місцевого населення, а також представників громадських організацій, які здійснюють свою діяльність на території громади. Такий інклюзивний підхід сприяв врахуванню різних точок зору, потреб і очікувань мешканців та має стати підґрунтям для формування довіри, спільної відповідальності й сталої підтримки з боку громади щодо заходів, передбачених Планом, у середньо- та довгостроковій перспективі.

| 2. ВИСНОВКИ З ДІАГНОСТИКИ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ГРОМАДІ ЩОДО ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ - Модель комунікації має переважно неформальний і персоналізований характер. Взаємодія між владою та мешканцями Березнянської селищної громади значною мірою ґрунтується на прямих особистих контактах, що є природним для громади невеликого масштабу та сприяє оперативному реагуванню на запити. Водночас така модель обмежує можливості системного залучення ширшого кола жителів до процесів вироблення рішень і стратегічного планування. - Існує потенціал змістовного партнерства за умови чітких правил взаємодії. Досвід функціонування Піклувальних рад у сфері освіти демонструє, що за наявності визначених ролей, процедур і форматів участі комунікація між владою, мешканцями та іншими акторами стає більш ефективною та результативною. Водночас відсутність Статуту громади, спеціалізованих інструментів участі та системної комунікаційної політики зберігає значну частину взаємодій у «ручному режимі» та підвищує ризики конфліктів очікувань. - Ключовий напрям розвитку — перехід до структурованої системи владно-громадської комунікації. Громада має передумови для еволюції від персоналізованої моделі до більш інституціоналізованої, у якій неформальні практики доповнюються прозорими процедурами, консультативними майданчиками та спільними проєктами. Посилення проєктних компетентностей, ролі старост, залучення молоді, формалізація співпраці з громадськими ініціативами та використання культурного бренду громади можуть забезпечити поступовий перехід до цілісної та узгодженої системи залучення мешканців до прийняття рішень. 2. SWOT АНАЛІЗ |  |
| --- | --- |
| СИЛЬНІ СТОРОНИ | СЛАБКІ СТОРОНИ |
| - Працюючі канали комунікації з громадськістю: офіційна сторінка в Facebook, сайт громади; спільноти населення в Telegram, Facebook. - Інституційна готовність ОМС до розвитку комунікації з громадою - Готовність до розвитку та формалізації комунікаційних механізмів - Наявність базових практик прямої та відкритої комунікації - ОМС громади декларує готовність до визначення відповідальної особи або окремої функції з питань комунікації та залучення громадян | - Низька громадська участь в опитуваннях, громадських обговореннях та процесах прийняття рішень. - Недовіра до органів місцевого самоврядування. - Відсутність комунікаційників в ОМС. |
| МОЖЛИВОСТІ | ЗАГРОЗИ |
| - Залучення громадськості через духовну сферу, культуру, спорт. - Різні конкурси, грантові програми. - Проєкти міжнародної технічної допомоги. - Євроінтеграція: вивчення кращого європейського досвіду із залучення громадськості, налагодження комунікацій. - Чинне законодавство сприяє впровадженню та розвитку механізмів участі громадян у місцевому самоврядуванні. - Проєкти поствоєнного відновлення. | - Посилення бойових дій. - Недовіра до вищих органів влади, проєкція на ОМС. - Зовнішній інформаційний вплив недружніх держав на жителів громади. - Низька присутність дорадчих органів (присутність громадян у комісіях). - Низька активність ГО та ініціатив. - Низька медіаграмотність населення. |

Сильні сторони (Strengths): включають внутрішні переваги, які сприятимуть успіху плану. Слабкі сторони (Weakness es): розглядають внутрішні недоліки, які можуть ускладнити реалізацію плану. Можливості (Opportunities): аналізують зовнішні фактори, які можна використати для досягнення цілей. Загрози (Threats): тут оцінюються зовнішні ризики, які можуть негативно вплинути на реалізацію плану.

За результатами аналізу ми можемо визначити, як використати сильні сторони та можливості, щоб компенсувати слабкі сторони і мінімізувати вплив загроз. Ця інформація стане основою для розробки ефективних заходів залучення громадськості та зміцнення довіри до органу місцевого самоврядування.

ЯК СИЛЬНІ СТОРОНИ ПОСИЛЮЮТЬСЯ МОЖЛИВОСТЯМИ

Сильні сторони Березнянської громади — працюючі канали комунікації (Facebook, Telegram, сайт), бажання ОМС налагодити комунікацію та прагнення до прозорості — є потужною основою для ефективного використання Можливостей.

- Проєкти міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційні процеси вимагають від місцевого самоврядування (ОМС) високого рівня прозорості та налагодження комунікацій для звітування та ефективної реалізації. Це стимулює ОМС втілювати своє бажання до прозорості та комунікації на практиці.

- Прийняті закони та Проєкти поствоєнного відновлення створюють офіційний запит на широке інформування громадян та їх залучення до обговорень. Це підвищує цінність наявних працюючих каналів комунікації як основного інструменту для поширення інформації про відбудову, зміни в законодавстві та рішення ради.

- Грантові програми та конкурси створюють фінансову мотивацію для активних громадських об'єднань, які, співпрацюючи з ОМС, можуть використовувати існуючі канали для популяризації своїх ініціатив та посилення культурного розвитку громади через заходи духовності, культури та спорту.

ЯК МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШУЮТЬ СЛАБКІ СТОРОНИ

Можливості громади є ключовими важелями для нівелювання її Слабких Сторін: низької громадської участі, недовіри до ОМС та відсутності комунікаційників в ОМС.

- Проєкти поствоєнного відновлення вимагають активного залучення громади та громадських організацій, створюючи простір для їхньої діяльності. Це є прямою відповіддю на низьку громадську участь, оскільки включає громадян у значущі для їхнього життя процеси. Активне інформування про ці проєкти через комунікацію сприяє зменшенню недовіри.

- Євроінтеграція передбачає не лише вивчення кращого досвіду, але й впровадження стандартів прозорості та залучення громадськості. Це допомагає не лише підвищити участь, але й сформувати довіру через відкритість рішень. Крім того, євроінтеграційні проєкти часто включають освітні кампанії, що підвищують медіаграмотність населення.

- Грантові програми та Проєкти міжнародної технічної допомоги можуть бути використані для фінансування посад комунікаційників (комунікаційних менеджерів) або для проведення тренінгів для існуючих працівників ОМС, що компенсує відсутність комунікаційників. Фінансування діяльності ГО через гранти підвищує їхню активність і створює додаткові канали для діалогу, що знижує недовіру.

- Прийняті закони (про прозорість, доступ до інформації) забезпечують механізми активної участі громадян у комісіях та дорадчих органах, що безпосередньо протидіє низькій участі та недовірі.

ЯК ЗАГРОЗИ ПОСИЛЮЮТЬ СЛАБКІ СТОРОНИ

Загрози зовнішнього та внутрішнього характеру є основними каталізаторами Слабких Сторін громади.

- Війна створює глибокий економічний та соціальний тиск. Учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та жителі постраждалих територій можуть втрачати віру у здатність ОМС задовольнити їхні потреби, що поглиблює недовіру та призводить до низької громадської участі. В умовах війни також поширюється дезінформація, що ускладнює доступ до правдивих даних.

- Недовіра до вищих органів влади створює так звану проєкцію на ОМС: якщо люди не довіряють центральній владі, вони автоматично розглядають місцеве самоврядування як частину неефективної системи. Це безпосередньо посилює недовіру до органів місцевого самоврядування.

- Інформаційний вплив недружніх країн у поєднанні з низькою медіаграмотністю населення дозволяє легко поширювати дезінформацію. Це формує у громаді уявлення про місцеву владу як про слабку чи керовану ззовні, що підриває довіру (посилення недовіри) та викликає байдужість до будь-яких ініціатив (посилення низької участі).

- Низька присутність дорадчих органів та низька активність громадських обʼєднань та ініціатив є не лише слабкими сторонами, але й наслідками загальної недовіри та низької участі. Якщо немає віри в ефективність владних ініціатив, громадяни та представники громадського сектору демотивовані до створення та участі у таких органах, що ще більше ускладнює діалог і поглиблює недовіру.

3. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН У БЕРЕЗНЯНСЬКІЙ ГРОМАДІ

У 2027 році Березнянська громада — це активна, згуртована спільнота, де кожен мешканець має можливість долучитися до прийняття рішень, реалізації ініціатив і спільного розвитку, працює над створенням комфортного, безпечного та гармонійного середовища. Ми будуємо довірливі партнерські відносини між громадянами та органами місцевого самоврядування, забезпечуючи прозорість, доступність і результативність

4.  СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація визначених стратегічних та оперативних цілей сприятиме тому, що кожен житель громади зможе відчути себе активним учасником процесу змін. Ця взаємодія допоможе не лише вирішувати поточні проблеми, а й створити сприятливі умови для довгострокового розвитку громади.

Інструменти залучення громадян варіюються від традиційних форматів (громадські слухання, збори…) до сучасних цифрових платформ, що дозволяють охопити ширшу аудиторію, включаючи молодь та мобільні групи населення. Участь громадськості може бути забезпечена шляхом долучення до спільних справ. Громадськість потребує навчання та консультацій не лише з тем громадської участі у прийнятті рішень, а й різних щоденних потреб таких як правових, бухгалтерських та інших. Важливою складовою є мотивація населення до громадської активності.

Стратегічна ціль І. Підвищення престижу громадської участі

| Операційна ціль | Назва заходу (проекту) |
| --- | --- |
| 1.1. Запровадження системи мотивації, включаючи нагороди та публічне визнання для найактивніших громадян та ініціатив. | «Справа, яка надихає» (організація щорічного заходу, наприклад, на День громади, з відзначенням громадян, які досягли гарних результатів за наступними номінаціями: «Найкраща садиба», «Лідер громадської думки», «Підприємець року», «Волонтер року», «Найкраща ініціатива року», «Найактивніша ГО», «Патронатний вихователь»). |
| 1.2. Залучення місцевих лідерів думок, громадських активістів і партнерів для популяризації громадської участі. | Ідентифікація лідерів думок (визначення активних громадян, культурних діячів, освітян, які мають авторитет у громаді, та створення бази даних). |
|  | Залучення лідерів думок до інформаційних кампаній (організація виступів або відеозвернень відомих людей громади з мотиваційними меседжами, залучення їх до журі нагород чи амбасадорами кампаній). |
|  | «Запитання до фахівця» (проведення тематичних зустрічей на регулярній основі на цікаві для громадськості теми із запрошенням галузевого фахівця). |

Стратегічна ціль ІІ. Розвиток ефективної комунікації

| Операційна ціль | Назва заходу (проєкту) |
| --- | --- |
| 2.1. Створення прозорого та інтерактивного зворотного зв’язку між мешканцями та владою | «Кава з головою» (зустрічі з цільовими аудиторіями, бесіди у неформальній обстановці на цікаві цільовим групам теми). |
|  | «Цікаві особистості Березнянської громади» (створення відеороликів та публікацій про жителів громади, які займаються цікавими справами, мають хобі та досягли успіху у певній сфері). |
|  | «Звернення до посадовця» (можливість електронного звернення через сайт Березнянської селищної ради до керівництва та посадовців громади). |
| 2.2. Проведення інформаційних кампаній, які показують реальні досягнення громадянських проєктів | «Громада у кадрі» (короткотривалі відео, історії, успішні ініціативи представників громадськості Березнянської громади). |
| 2.3. Розширення охоплення через офіційні канали зв'язку | «Діалогові сесії» (регулярне проведення відкритих консультацій і публікація результатів їх обговорення). |
|  | Залучення громадян до обговорень у коментарях і проведення інтерактивних голосувань (на офіційних сторінках громади). |
|  | Популяризація електронних каналів комунікації (e-петиції, опитувань та інше). |

Стратегічна ціль ІІІ. Зміцнення довіри між громадянами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, а також сприяти підвищенню соціальної згуртованості через активну участь громади у спільних ініціативах

| Операційна ціль | Назва заходу (проєкту) |
| --- | --- |
| 3.1. Розроблення інституційних механізмів громадської участі | Розробка та прийняття Статуту Березнянської громади відповідно до новел Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» |
|  | Створення робочої групи з розробки Статуту громади. Формування робочої групи з представників ОМС, депутатського корпусу та громадськості з дотриманням принципів відкритості, рівності та інклюзивності. |
|  | Проведення публічних консультацій. Організація консультацій з мешканцями громади щодо змісту та механізмів громадської участі, які мають бути закріплені у Статуті. |
|  | Розробка та публічне обговорення проєкту Статуту. Підготовка проєкту Статуту з урахуванням результатів консультацій та його оприлюднення для громадського обговорення |
|  | Створення Громадської ради при Березнянській селищній раді |
| 3.2. Навчально-освітні заходи для громадськості | Проведення воркшопів з розвитку локальних ініціатив (навчання, як планувати та реалізовувати проєкти). |
|  | Шкільний клуб громадської активності який передбачатиме регулярну діяльність для молоді, що включає екскурсії до органів місцевого самоврядування, освітні зустрічі з представниками влади, практичні заняття з громадянської участі, рольові ігри та участь у невеликих учнівських ініціативах у громаді. |
|  | Тренінги та семінари для громадян з розвитку медіаграмотності, комунікації, вирішення конфліктів, емоційної аптечки (підтримка ментального здоров'я населення). |
| 3.3. Заходи взаємодії | Організація спільних проєктів, партнерських заходів (облаштування громадських просторів, екологічні акції, наприклад, посадка дерев, прибирання територій). |
|  | Проведення фестивалів, форумів чи культурних подій, які підкреслюють цінності громади та об'єднують її навколо спільної історії чи традицій. |
|  | Ініціювання програм "сусідської взаємодопомоги" (волонтерство, підтримка вразливих груп населення, допомога старшим людям, особам з інвалідністю). |
|  | «Крок на зустріч» (популяризація сімейних форм виховання). |

На виконання даних Стратегічних, Оперативних цілей та заходів передбачено ряд очікуваних результатів, що принесуть позитивні зміни в громаді в частині залучення громадськості до прийняття управлінських рішень. Дані результати передбачають досягнення певних показників у визначеному періоді часу:

Очікувані результати (позитивні зміни в громаді) від реалізації Плану

| Очікуваний результат | Показник для виміру очікуваного результату | Одиниці виміру | 2025 (базовий) | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прийняття Статуту громади до кінця 2026 року | - | Так/Ні | Ні | Так | - |
| Збільшення довіри громадян до місцевої влади на 10% (за даними опитувань). | 10% | % | 0 | 5 | 10 |
| Проведення культурно-спортивних заходів, спрямованих на активізацію мешканців. | 5 | Од | 0 | 2 | 3 |
| Кількість проведених інформаційних кампаній за участі лідерів думок | 5 | Од | 0 | 2 | 3 |
| Кількість проведених заходів «Запитання до фахівця» | 10 | Од | 0 | 5 | 5 |
| Кількість учасників/фахівців котрі взяли участь у заході «Запитання до фахівця» | 100/10 | Осіб. | - | 50/5 | 50/5 |
| Кількість проведених заходів «Кава з головою» | 4 | Од | 0 | 2 | 2 |
| Кількість учасників котрі взяли участь у заході «Кава з головою» | 20 | Осіб | 0 | 10 | 10 |
| Кількість статей/відеороликів про жителів/уродженців громади | 6 | Од | 0 | 3 | 3 |
| Кількість звернень до посадовця під час заходу «Запитання до фахівця» | 150 | Од | 25 | 50 | 75 |
| Кількість відео публікацій проєкту «Громада у кадрі» | 12 | Од | 0 | 6 | 6 |
| Кількість проведених Діалогових сесій/учасників | 12/60 | Од | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
| Кількість підписників на офіційній сторінці в Facebook | 3000 | осіб | 1900 | 2500 | 3000 |
| Зростання кількості поданих е-петицій та участі в опитуваннях в результаті інформування населення про користь і способи використання е-петицій, онлайн-опитувань. | 2/5 | % | 0/0,05 | 0,5/1 | 1/2 |
| Створена громадська рада | + | +/- | - | + |  |
| Розроблено положення про громадський бюджет | + | +/- | - | - | + |
| Утворено шкільний клуб громадської активності | + | +/- | - | - | + |
| Кількість організованих екскурсій в органи влади, ОМС, ГО | 4 | Од | 0 | 2 | 2 |

Реалізація цього Плану сприятиме значним позитивним змінам у громаді, передусім через посилення довіри до органів місцевого самоврядування. Завдяки прозорості та відкритості у прийнятті рішень, мешканці почнуть активніше підтримувати місцеві ініціативи, що підтверджується плановим зростанням рівня довіри на 10% до 2027 року. Фундаментом для цих змін стане розробка та прийняття Статуту громади вже у 2026 році, процес підготовки якого відбуватиметься із залученням мешканців громади та з урахуванням принципів відкритості й участі, що створить чіткі правові межі для співпраці та зміцнить інститути громадянського суспільства.

Важливим аспектом є підвищення активності та обізнаності громадян через залучення до безпосереднього діалогу з владою. Формати «Кава з головою» та «Запитання до фахівця», які охоплять десятки учасників, дозволять ОМС приймати більш зважені рішення, що відповідають реальним потребам населення. Одночасно з цим, проведення діалогових сесій та культурно-спортивних заходів сприятиме розвитку соціальної згуртованості, зменшенню конфліктів та об’єднанню громади навколо спільних цілей.

План також приділяє особливу увагу цифровізації комунікацій та розвитку місцевої демократії. Розширення аудиторії офіційної сторінки у Facebook до 3000 підписників та реалізація відеопроєкту «Громада у кадрі» забезпечать краще розуміння мешканцями бюджетних процесів та місцевої політики. Це стимулюватиме розвиток е-демократії, зокрема через зростання кількості поданих е-петицій та активну участь в онлайн-опитуваннях, що зробить використання ресурсів громади ефективнішим.

Окремим стратегічним напрямком є залучення молоді та створення довгострокових інструментів впливу. Утворення шкільних клубів громадської активності, проведення екскурсій до органів влади та впровадження положення про громадський бюджет у 2027 році сформують нове покоління відповідальних лідерів. У підсумку, така системна робота дозволить сформувати позитивний імідж громади, залучити додаткові інвестиції та забезпечити її стале процвітання у всіх аспектах діяльності.

5. ПЛАН ЗАХОДІВ

| Назва заходу (проекту) | ортртр | Показник (и) для виміру результату | Одиниця виміру | Значення показника |  | Терміни реалізації | Відповідальний за реалізацію | Джерела фінансування | Джерела перевірки (звітності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | базове | очікуване (планове) |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль І. Підвищення престижу громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. 1.1. Запровадження системи мотивації, включаючи нагороди та публічне визнання для найактивніших громадян та ініціатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| «Справа, яка надихає» (організація щорічного заходу, наприклад, на День громади, з відзначенням громадян, які досягли гарних результатів за наступними номінаціями: «Найкраща садиба», «Лідер громадської думки», «Підприємець року», «Волонтер року», «Найкраща ініціатива року», «Найактивніша ГО», «Патронатний вихователь»). | Збільшення активності громадськості та кількості ініціатив | Кількість номінацій | Од | 0 | 10 | 2026-2027 | Березнянська селищна рада, Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Розпорядження селищного голови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 1.2. Залучення місцевих лідерів думок, громадських активістів і партнерів для популяризації громадської участі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ідентифікація лідерів думок (визначення активних громадян, культурних діячів, освітян, які мають авторитет у громаді, та створення бази даних). | Визначено та систематизовано коло лідерів думок громади, які мають авторитет і потенціал до участі у владно-громадській комунікації та процесах прийняття рішень. | кількість ідентифікованих лідерів думок; сформована та актуалізована база даних активних громадян; кількість сфер представництва (культура, освіта, молодь, бізнес, громадський сектор). | осіб; база даних (реєстр) | - | 10 | 2026 | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, база |
| Залучення лідерів думок до інформаційних кампаній (організація виступів або відеозвернень відомих людей громади з мотиваційними меседжами, залучення їх до журі нагород чи амбасадорами кампаній). | Лідери думок громади залучені до проведення інформаційних кампаній як спікери, амбасадори та члени журі, що сприяло підвищенню довіри до кампаній, розширенню охоплення та посиленню мотивації мешканців до участі в громадському житті | кількість залучених лідерів думок; кількість проведених публічних виступів, відеозвернень або участей у заходах; кількість інформаційних кампаній, у яких взяли участь лідери думок; охоплення інформаційних матеріалів із залученням лідерів думок. | осіб; заходів / відеоматеріалів; кампаній; осіб (охоплення). | 0/0 | 5/250 | 2026- 2027 | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт громади |
| «Запитання до фахівця» (проведення тематичних зустрічей на регулярній основі на цікаві для громадськості теми із запрошенням галузевого фахівця). | Створено постійний формат відкритого діалогу між мешканцями громади та галузевими фахівцями, що сприяє підвищенню поінформованості, довіри до інституцій та якості владно-громадської комунікації. | кількість проведених тематичних зустрічей; кількість залучених галузевих фахівців; кількість учасників заходів; кількість тематичних напрямів, охоплених зустрічами; рівень задоволеності учасників заходів | заходів/ осіб; осіб (учасники); тем; відсотків / результат анкетування. | 0/0/0 | 10/100/10 | 2026-2027 роки | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, реєстраційні списки, протоколи |

| Стратегічна ціль ІІ. Розвиток ефективної комунікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 2.1. Створення прозорого та інтерактивного зворотного зв’язку між мешканцями та владою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кава з головою» (зустрічі з цільовими аудиторіями, бесіди у неформальній обстановці на цікаві цільовим групам теми). | Налагоджений прямий діалог жителів із владою | Кількість зустрічей | од./рік | 0 | 4 | 2026-2027 роки | Селищний голова | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, реєстраційні списки, протоколи, інформаційні довідки про заходи, звіти |
| «Цікаві особистості Березнянської громади» (створення відеороликів та публікацій про жителів громади, які займаються цікавими справами, мають хобі та досягли успіху у певній сфері). | Кількість статей/відеороликів про цікавих особистостей | Кількість статей/відеороликів | од | 0 | 6 | 2026-2027 роки | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, реєстраційні списки, протоколи |
| «Звернення до посадовця» (можливість електронного звернення через сайт Березнянської селищної ради до керівництва та посадовців громади). | Кількість звернень до посадовця | Кількість звернень до посадовця | Од | 0 | 150 | 2026-2027 роки | Керівництво селищної ради, керівники підрозділів | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт громади |
| Операційна ціль 2.2. Проведення інформаційних кампаній, які показують реальні досягнення громадянських проєктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Громада у кадрі» (короткотривалі відео, історії, успішні ініціативи представників громадськості Березнянської громади). | Кількість публікацій проекту | Кількість публікацій проєкту | Од | 0 | 12 | 2026-2027 роки | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт громади |
| 2.3. Розширення охоплення через офіційні канали зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Діалогові сесії» (регулярне проведення відкритих консультацій і публікація результатів їх обговорення). | Кількість проведених «Діалогових сесій»/учасників | Кількість проведених Діалогових сесій/учасників | Од | 0/0 | 12/60 | 2026-2027 роки | Загальний відділ, Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, реєстраційні списки, протоколи |
| Залучення громадян до обговорень у коментарях і проведення інтерактивних голосувань (на офіційних сторінках громади). | Кількість підписників на офіційній сторінці в Facebook | Кількість підписників на офіційній сторінці в Facebook | осіб | 1900 | 3000 | 2026-2027 роки | Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сторінка у Facebook |
| Популяризація електронних каналів комунікації (e-петиції, опитувань та інше). | Зростання кількості поданих е-петицій та участі в опитуваннях в результаті інформування населення про користь і способи використання е-петицій, онлайн-опитувань. | Зростання кількості поданих е-петицій та участі в опитуваннях в результаті інформування населення про користь і способи використання е-петицій, онлайн-опитувань. | % | 0/0 | 1/2 | 2026-2027 роки | Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт та офіційні сторінки селищної ради |

| Стратегічна ціль ІІІ. Зміцнення довіри між громадянами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, а також сприяти підвищенню соціальної згуртованості через активну участь громади у спільних ініціативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 3.1. Розроблення інституційних механізмів громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка та прийняття Статуту Березнянської громади | Розробка проєкту Статуту прийняття та реєстрація Статуту громади | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026 | Загальний відділ, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Не потребує | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Статут громади |
| Створення робочої групи з розробки Статуту громади. Формування робочої групи з представників ОМС, депутатського корпусу та громадськості з дотриманням принципів відкритості, рівності та інклюзивності. | Сформована робоча група з розробки проєкту Статуту громади | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026 | Загальний відділ, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Не потребує | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Розпорядження селищного голови |
| Проведення публічних консультацій. Організація консультацій з мешканцями громади щодо змісту та механізмів громадської участі, які мають бути закріплені у Статуті. | Проведення публічних консультацій. | Кількість проведених консультацій | Од | 0 | 12 | 2026 | Загальний відділ, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Статут громади |
| Розробка та публічне обговорення проєкту Статуту. Підготовка проєкту Статуту з урахуванням результатів консультацій та його оприлюднення для громадського обговорення | Розробка проєкту Статуту прийняття та реєстрація Статуту громади | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026 | Загальний відділ, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Статут громади |
| Створення Громадської ради при Березнянській селищній раді | Створена громадська рада | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026-2027 роки | Загальний відділ, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Не потребує | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, рішення сесії |
| Операційна ціль 3.2. Навчально-освітні заходи для громадськості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення воркшопів з розвитку локальних ініціатив (навчання, як планувати та реалізовувати проєкти). | Успішне навчання 50 громадян на просвітницьких тренінгах, семінарах, воркшопах щодо залучення у прийняття рішень |  | Од | 0 | 50 | 2026-2027 роки | Сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації | Інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, План організації воркшопів, реєстраційні списки учасників |
| Шкільний клуб громадської активності (організація екскурсій до органів влади Березнянської громади). | Утворено шкільний клуб громадської активності | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, списки учасників клубу |
| Тренінги та семінари для громадян з розвитку медіаграмотності, комунікації, вирішення конфліктів, емоційної аптечки (підтримка ментального здоров'я населення). | Кількість проведених тренінгів для громадян (медіаграмотність, комунікація, вирішення конфліктів, емоційна аптечка) | Кількість проведених тренінгів для громадян | Од | 0 | 6 | 2026-2027 роки | ОГС | Інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, План організації воркшопів, реєстраційні списки учасників |
| Операційна ціль 3.3. Заходи взаємодії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація спільних проєктів, партнерських заходів (облаштування громадських просторів, екологічні акції, наприклад, посадка дерев, прибирання територій). | Проведення 5 культурно-спортивних заходів, спрямованих на активізацію мешканців. | Кількість проведених заходів | Од | 0 | 5 | 2026-2027 роки | Березнянська селищна рада, структурні підрозділи Березнянської селищної ради | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт селищної ради |
| Проведення фестивалів, форумів чи культурних подій, які підкреслюють цінності громади та об'єднують її навколо спільної історії чи традицій. | Кількість проведених фестивалів, форумів чи культурних подій(які підкреслюють цінності громади та об`єднують її навколо спільної історії чи традицій). | Кількість проведених заходів | Од | 0 | 4 | 2026-2027 роки | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, сайт селищної ради |
| Ініціювання програм "сусідської взаємодопомоги" (волонтерство, підтримка вразливих груп населення, допомога старшим людям, особам з інвалідністю). | Наявність програми "сусідської взаємодопомоги" | - | Так/Ні | Ні | Так | 2026-2027 роки | ОГС | Не потребує фінансування | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Програма взаємодопомоги, список учасників |
| «Крок на зустріч» (популяризація сімейних форм виховання). | Кількість заходів з популяризації сімейних форм виховання | Кількість заходів з популяризації сімейних форм виховання | Од | 0 | 4 | 2026-2027 роки | ОГС | Бюджет Березнянської селищної ради, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | Моніторинг реалізації плану залучення громадян, Рішення про створення прийомних, патронатних сімей, ДБСТ. |

6. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Моніторинг реалізації Плану залучення громадян здійснюється моніторинговою групою до складу якої входять представники загального відділу Березнянської селищної ради, сектору економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації, відділу освіти, культури, молоді та спорту та інших структурних підрозділів. Проект Плану виноситься на обговорення громадськості та затверджується сесією Березнянської селищної ради.  Відповідальні підрозділи вносять заплановані заходи та проекти у річний план та реалізують помісячно.

Для забезпечення моніторингу ефективності виконання Плану на етапі формування плану заходів відображені очікувані результати від реалізації конкретних заходів, показники для їх виміру, джерела фінансування, відповідальних виконавців та джерела звітності.

Також розроблена загальна система показників, яка відображає загальні очікувані результати (позитивні зміни) від реалізації Плану. Ці очікувані результати часто мають якісний характер, а отже, не можуть бути оцінені інакше, як шляхом соціологічних або експертних опитувань. Кількість показників мінімізована, оскільки їх надлишок вимагає багато витрат часу та інформації для обробки, знижує можливості управління.

У ході моніторингу виконання Плану вирішується низка завдань: контроль за реалізацією Плану  в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, стратегічними та операційними цілями; аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку громади для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Плану.

Після розробки та затвердження План має стати місцевою нормативною базою формування річного бюджету Березнянської селищної ради та річної програми соціально-економічного розвитку громади. Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, в тому числі: коштів державного бюджету; місцевих бюджетів; міжнародної технічної допомоги; міжнародних фінансових організацій; інвесторів, донорських організацій тощо. У процесі впровадження Плану будуть брати участь різні організацій та окремі особи, виникатимуть нові спільні проекти.

План має коригуватися зважаючи на зовнішні та внутрішні обставини, які також будуть змінюватися. Щонайменше один раз на рік Робоча група переглядає актуальність та доречність стратегічних та операційних цілей, плану заходів. Зміни внесені до Плану повинні бути затверджені сесією. Березнянська селищна  рада безпосередньо відповідає за реалізацію заходів та внесення їх у план соціально-економічного розвитку громади.

Додаток А. Діагностика поточної ситуації щодо владно-громадської комунікації  в Березнянській територіальній громаді

Перелік скорочень

ОМС		— 	органи місцевого самоврядування

ТГ		— 	територіальна громада

ВПО		— 	внутрішньо переміщені особи

ЦНАП		— 	Центр надання адміністративних послуг

КДО		— 	консультативно-дорадчі органи

Вступ

Березнянська селищна територіальна громада розташована на півночі Чернігівської області, у прикордонній зоні, та об’єднує селище Березна, яке в козацьку добу мало статус сотенного містечка, і шістнадцять навколишніх сіл. Територія вирізняється багатою історико-культурною спадщиною, зокрема пов’язаною з іменем композитора Григорія Верьовки, традиціями місцевого ремесла та сформованими культурними практиками, що підтримують локальну ідентичність.

Формування громади у 2020 році відбулося на завершальному етапі адміністративно територіальної реформи. Об’єднання стало результатом державного рішення, а не місцевої ініціативи, що визначило специфіку стартових умов. Частина сільських рад, які мали достатні власні доходи до реформи, не розглядали приєднання як пріоритет, тому процес об’єднання відбувався пізніше, ніж у більшості громад регіону. Дісля об’єднання громада була переведена з Менського району до Чернігівського. Це призвело до додаткової організаційної плутанини, адже частина мешканців і досі орієнтується на попередній район, а у документах і сервісах перехід відображається не завжди послідовно.

Події 2022 року та період тимчасової окупації активізували низові форми самоорганізації у громаді. Волонтерські групи, у тому числі жіночі та ветеранські ініціативи, відігравали важливу роль у підтримці мешканців та військових, а місцеві аграрії надавали матеріальну допомогу для нагальних потреб. Цей досвід сприяв формуванню стійких практик взаємодопомоги, Однак, цей сплеск громадянської активності не трансформувався у сталі інституційні партнерства з органом місцевого самоврядування після деокупації

Сьогодні Березнянська громада поєднує значний людський потенціал, активні локальні ініціативи та розвинену культурну базу. Важливу роль відіграють заклади культури та музей відомого хормейстра Григорія Верьовки, а також повсякденні практики мешканців, які підтримують елементи локальної ідентичності, зокрема збереження традиційних страв і ремесел. У сукупності ці елементи формують ресурси, на яких громада може вибудовувати подальший розвиток і сучасні механізми залучення жителів до місцевих процесів.

Характеристика громади та інституційна спроможність

Загальна характеристика громади

Тип громади: Cелищна рада (Чернігівська область)

Населення: 6 859 мешканців у 17 населених пунктах

Голова громади: Павленко Володимир Михайлович

Березнянська селищна територіальна громада розташована в межах Чернігівського району Чернігівської області та займає площу 348,7 км². Адміністративним центром є селище Березна, навколо якого об’єднано 16 сільських населених пунктів. Згідно з офіційними даними, населення громади складає 6 859 осіб, проте фактична демографічна картина може суттєво відрізнятися через міграційні процеси, спричинені війною, та наявність незареєстрованих мешканців.

Громада має переважно сільський характер із розосередженою структурою поселень. Це визначає потребу в ефективній організації транспортної доступності, наданні адміністративних та соціальних послуг і підтримці інфраструктури у всіх старостинських округах.

На території громади функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади дошкільної освіти та 15 закладів культури, що є високим показником для громади такої чисельності. Березнянська громада також має мережу закладів первинної медичної допомоги, соціальних установ та інфраструктуру для проведення культурних і освітніх заходів.

Особливої уваги заслуговує культурний потенціал громади. Березна є батьківщиною видатного композитора Григорія Верьовки, і місцевий історико-краєзнавчий музей, що носить його ім’я, разом з унікальним ландшафтним об’єктом - Співочим полем - формують символічне ядро громади. Наявність нематеріальної культурної спадщини, зокрема традиції випікання «Березинського пряника», створює передумови для розвитку туристичного бренду, який наразі використовується не на повну потужність.

Економічні показники громади

Економічна база Березнянської громади формується навколо сільськогосподарського сектору та локального малого бізнесу, зокрема фермерських господарств, які відіграють помітну роль у підтримці соціальних та громадських ініціатив. Аграрний сектор є домінуючим і забезпечує основні робочі місця на території громади.

Бюджет 2024 р. (факт): 84 426 247  грн

Доходи на одного мешканця: 12 060 грн

(за даними Open Budget)

Фінансова спроможність громади характеризується обмеженістю доступних ресурсів. Березна була сформована на завершальному етапі реформи місцевого самоврядування, тому не отримала інфраструктурної субвенції, яку мали громади перших хвиль об’єднання. Це обмежило можливості початкового розвитку та сформувало ситуацію, коли значна частина бюджету спрямовується на захищені видатки: заробітні плати працівників бюджетної сфери, оплату енергоносіїв та утримання установ.

За підсумками виконання бюджету за 2024 рік - доходи громади становили 84,426,247 грн. Що у розрахунку на одного мешканця дорівнює 12 060 грн. Цей показник дещо нижчий за середній, якщо порівнювати з іншими громадами вибірки даного дослідження.

У сукупності економічна модель Березнянської громади залишається вразливою до зовнішніх чинників і значною мірою залежить від аграрного сектору та локальної ініціативи бізнесу. Це створює потребу у формуванні довгострокової стратегії економічного розвитку та підсиленні роботи із залученням інвестицій, земельними ресурсами та місцевим підприємництвом.

Кадрова спроможність органу місцевого самоврядування

Кадрова спроможність Березнянської селищної ради характеризується хронічною нестачею персоналу та нерівномірним навантаженням між підрозділами. Штатний розпис громади охоплює близько 50 посад у структурних підрозділах та комунальних установах, проте фактична укомплектованість становить лише 35–40 осіб, тобто близько 70–80% від передбаченої чисельності.

За словами респондентів, майже в кожному відділі тривалий час залишаються вакантні посади. Обмежена кількість кадрів зумовлена як низькою мотивацією місцевого населення працювати в органах самоврядування, так і позицією керівництва, яке уникає розширення штату в умовах дефіциту бюджету. Це призводить до високого рівня навантаження на існуючих працівників і регулярного суміщення функцій: у разі відсутності спеціаліста його обов’язки тимчасово виконують інші співробітники.

У підсумку кадрова спроможність громади залишається однією з ключових внутрішніх вразливостей. Некомплектність штатів, суміщення функцій та обмеженість спеціалізованих посад формують додаткові навантаження на персонал і стримують розвиток управлінських та комунікаційних процесів.

Інституційна система роботи з громадськістю

У Березнянській громаді відсутній структурний підрозділ або посадова особа, відповідальна за взаємодію з громадськістю. Питання, повʼязані з комунікацією та роботою зі зверненнями, виконуються кількома працівниками за суміщенням: частину завдань бере на себе загальний відділ, окремі комунікаційні функції здійснює працівниця, яка веде сторінку громади у Facebook, а окремі звернення мешканці адресують безпосередньо голові громади.

Формат роботи ґрунтується переважно на особистих контактах: мешканці звертаються телефоном або під час особистих зустрічей, що дозволяє оперативно вирішувати побутові питання, але не формує сталих механізмів залучення.

Інформаційна та комунікаційна система громади

Офіційні канали комунікації

Основним офіційним каналом інформування є сайт Березнянської селищної ради berezna.cg.gov.ua, де розміщуються новини, оголошення, рішення ради та інші публічні документи. Сайтом опікується сектор економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації.

Другим офіційним майданчиком є Facebook-сторінка «Березнянська селищна рада» https://www.facebook.com/bereznarada, яка налічує 1,8 тис. підписників і регулярно оновлюється. На ній публікують оперативні оголошення, інформацію про роботу установ та повідомлення щодо подій у громаді.

Мапа комунікаційної інфраструктури

Комунікаційне середовище Березнянської громади складається з офіційних ресурсів селищної ради та кілько неофіційних Facebook груп.

Найбільшим за охопленням ресурсом є Facebook-група «НАША БЕРЕЗНЯНСЬКА ГРОМАДА», що налічує близько 7,6 тис. учасників, включно з мешканцями, колишніми жителями та діаспорою. Інша популярна група - «Новини Березни», яка має понад 5 тис. учасників та відзначається високою активністю. Telegram-група громади об’єднує близько 2,2 тис. користувачів і використовується для обговорення комунальних питань та оперативних оголошень.

Окрему роль у комунікаційній інфраструктурі відіграють старости, які передають інформацію до та від жителів своїх округів. Для частини населення, особливо старшої вікової групи, ключовими каналами залишаються особисті звернення, телефонні дзвінки та друковані оголошення.

Особливості цифрової поведінки мешканців

Зі спостережень респондетів - більшість мешканців залишаються пасивними спостерігачами, надаючи перевагу читанню інформації над участю в публічних дискусіях. Водночас поширеним є явище, коли невелика група найактивніших користувачів формує значну частину дискусійного поля, задаючи тон обговорень і створюючи враження більш масштабної критичності, ніж це є насправді. Для значної частини мешканців характерна обережність щодо відкритого висловлення власної думки, що пояснюється небажанням вступати у конфлікти або зайвий раз привертати увагу. Це зумовлює поєднання високого рівня цифрового споживання інформації з низьким рівнем конструктивної онлайн-взаємодії та участі в офіційних механізмах залучення.

Інструменти громадської участі

Перелік наявних інструментів

У Березнянській громаді нормативне та інституційне забезпечення участі мешканців перебуває на базовому рівні. Статут територіальної громади, який мав би визначати процедури участі та форми взаємодії з населенням, не затверджений, що обмежує можливості формалізації механізмів залучення.

Основні форми участі, які використовувалися у громаді протягом останніх років, включають громадські слухання, загальні збори та опитування. Громадські слухання проводяться епізодично, переважно у випадках, коли їх проведення передбачене законодавством (зокрема під час затвердження містобудівної документації або перейменування вулиць). Учасники інтерв’ю відзначають, що інформування про слухання часто є недостатнім, що призводить до низької явки та участі переважно працівників бюджетної сфери. Онлайн-опитування використовуються для збору позицій мешканців щодо окремих документів або ініціатив, проте їх результати демонструють низький рівень конверсії: значна частина жителів переглядає опитування, але заповнює його лише невелика частка, що обмежує репрезентативність отриманих відповідей.

Консультативно-дорадчі органи (КДО)

На рівні селищної ради відсутні громадські ради, комісії чи інші дорадчі структури, які могли б забезпечувати залучення мешканців до формування політики. Єдиним формалізованим механізмом такого типу є Піклувальна ради закладів освіти, створена та інституціалізована в межах швейцарсько - українського проєкту DECIDE. Піклувальні ради мають затверджений склад, працюють відповідно до внутрішніх положень, ведуть протоколи засідань та беруть участь у вирішенні питань розвитку освітніх установ, зокрема залученні позабюджетних ресурсів і підтримці ініціатив батьківської та педагогічної спільноти.

Інших консультативно-дорадчих органів, що діяли б при виконавчих органах чи сприяли залученню громадськості на рівні різних секторів громади, наразі не створено.

Аналіз владно-громадської взаємодії

Сильні сторони

Культура прямої неформальної комунікації. Для Березнянської громади характерна модель безпосередньої взаємодії між мешканцями та посадовцями. Телефонні номери селищного голови, керівників підрозділів та старост відомі значній частині жителів, що створює доступний канал для оперативного вирішення побутових і локальних проблем. Респонденти відзначають, що у разі потреби можна швидко додзвонитися або особисто звернутися до відповідальної особи і отримати реакцію без складних бюрократичних процедур. Така практика підсилює відчуття досяжності влади та відповідає масштабу невеликої громади.

Потенціал самоорганізації в кризових ситуаціях. Досвід березня 2022 року засвідчив високий потенціал самоорганізації громади в умовах кризи. Місцеві фермери, зокрема один із активістів, який згодом загинув на фронті, забезпечували мешканців продуктами з власних запасів. Після деокупації сформувалася волонтерська мережа, у межах якої чоловіки виготовляли бронепластини зі старих ресор, а жінки організували пошив чохлів і плетіння маскувальних сіток для військових. Ця діяльність відбувалася переважно на основі горизонтальної координації та продемонструвала спроможність громади до колективних дій навколо спільної мети.

Соціальна відповідальність місцевого бізнесу. Аграрні підприємства та фермери відіграють помітну роль у підтримці соціальної сфери та громадських ініціатив. Зі слів респондентів, місцевий бізнес фінансує виготовлення та оновлення меморіальних стендів на честь загиблих захисників, надає техніку та ресурси для робіт з благоустрою, підтримує окремі заходи та потреби установ. У контексті обмеженого бюджету громади така участь бізнесу частково компенсує нестачу фінансових ресурсів та створює додаткові можливості для реалізації важливих для мешканців ініціатив.

Піклувальні ради в закладах освіти. Однією з найбільш інституційно-розвинених форм громадської участі є діяльність Піклувальних рад закладів освіти, створених у межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE. Піклувальні ради мають офіційний статус, працюють на підставі затверджених положень, ведуть протоколи засідань та беруть участь у вирішенні питань розвитку шкіл. Завдяки такій моделі батьки, педагоги та представники громади залучені до розподілу ресурсів, планування потреб освітніх установ і реалізації локальних ініціатив. Освітній сектор став прикладом того, що формалізовані механізми участі можуть ефективно працювати в громаді за умови методичної підтримки та залучення зацікавлених сторін.

Потужний культурний бренд. Березнянська громада володіє виразними культурними та символічними ресурсами, які можуть бути використані як інструмент внутрішньої консолідації та зовнішньої привабливості. Музей Григорія Верьовки, Співоче поле та локальна гастрономічна спадщина, зокрема «Березинський пряник» та балабони, формують унікальний культурний образ території. Історичний досвід проведення масових фестивалів і мистецьких заходів свідчить про організаційний потенціал громади та можливість використання культурних подій як майданчиків для комунікації влади і мешканців.

Бар’єри

Відсутність системної комунікаційної політики. У громаді не сформована цілісна система комунікації. Відсутній спеціалізований підрозділ або працівник, відповідальний за роботу з громадськістю; значна частина інформаційної роботи здійснюється кількома посадовцями за суміщенням. Офіційні ресурси використовуються нерегулярно, натомість інформаційний простір домінують неофіційні Facebook- та Telegram-групи, де обговорення часто набувають емоційного характеру. Респонденти відзначають, що громада не завжди інформує про процеси та результати своєї діяльності, що створює інформаційні прогалини.

Інституційна слабкість громадського сектору. За даними Opendatabot у Березнянській громаді зареєстровано лише три громадські організації, і жодна з них не здійснює активної діяльності. Це суттєво обмежує можливість громади брати участь у грантових програмах, оскільки більшість донорських інструментів передбачають наявність локальних партнерських ОГС або подання заявок від імені громадських організацій.

Усвідомлюючи цю проблему, орган місцевого самоврядування намагався ініціювати створення нової ГО спільно з мешканцями. Проте спроба виявилася невдалою: учасникам не вдалося сформувати спільне бачення, виникли непорозуміння щодо ролей сторін, процедур грантового процесу та очікувань від майбутньої організації. Додатковим ускладненням стала позиція ОМС щодо співпраці з новоствореною ГО: за свідченнями респондентів, селищна рада відмовилася підписати меморандум про співпрацю, хоча це часто є обов’язковою умовою для участі в грантових конкурсах, що свідчить про відсутність довіри між сторонами процесу.

Територіальна фрагментованість громади. Пізнє об’єднання та різний економічний потенціал територій спричинили відчуття розділеності між селищем та старостинськими округами. Частина мешканців вважає, що ресурси зосереджуються переважно в адміністративному центрі, тоді як старостинські округи демонструють низьку участь у плануванні та обговоренні стратегічних документів. За свідченнями респондентів, окремі старости не беруть участі в консультаціях та робочих зустрічах, що ускладнює формування спільного бачення розвитку громади.

Дефіцит кадрів. Березнянська громада працює в умовах хронічної неукомплектованості апарату: вакантні позиції наявні майже в кожному відділі, а фактична укомплектованість становить лише 70–80%. Через це працівники змушені суміщати кілька напрямів роботи, що знижує оперативність і ускладнює розвиток нових функцій, зокрема у сфері комунікації, участі та соціальних послуг. Водночас управлінський корпус громади потребує оновлення: відчутний брак молодих фахівців, здатних привнести сучасні підходи, цифрові компетенції та інноваційні практики управління. Це створює додатковий виклик для громади, яка прагне посилювати інституційну спроможність у складних зовнішніх умовах.

Економічна вразливість та обмежені ресурси. Обмежена фінансова база громади, залежність від кількох великих платників податків та значні видатки на утримання соціальної інфраструктури стримують розвиток інструментів залучення. Відсутність стабільного фінансування на комунікацію, навчання персоналу чи підтримку громадських ініціатив обмежує можливості розширення форм участі та роботи з різними групами мешканців.

Патерналістські очікування. У частини мешканців зберігається уявлення про орган місцевого самоврядування як про джерело ресурсів, яке має «забезпечувати» громаду в ширшому обсязі, ніж це реально можливо. Ці очікування підсилені історичною пам’яттю про період, коли Березна мала статус районного центру, а місцеві установи — стабільне фінансування з районного бюджету. На рівні колективної свідомості це сформувало відчуття, що «влада повинна все робити», тоді як роль мешканців у вирішенні локальних проблем залишилася мінімальною.

Рекомендації

Розробити та прийняти статут громади. Березнянській громаді доцільно розробити і затвердити Статут територіальної громади як базовий документ, що визначатиме форми та процедури участі мешканців. Статут має включати положення про громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, консультації з громадськістю, порядок публічних звітів посадових осіб та інші інструменти залучення. Наявність чітких, формалізованих процедур забезпечить прозорість процесів, посилить довіру до органу місцевого самоврядування та дозволить мешканцям брати більш усвідомлену участь у місцевому розвитку.

Розвивати проєктні компетентності ОМС та активних мешканців. Березнянській громаді доцільно інвестувати у розвиток базових проєктних навичок працівників органу місцевого самоврядування та представників активних груп (ветерани, освітяни, працівники культури). Йдеться про навчання з підготовки грантових заявок, планування проєктів, формування партнерств, управління бюджетами та моніторингу результатів. Це дозволить громаді будувати ефективні ОГС, взаємодіяти з донорами та брати участь у конкурсах, де наявність спільних ініціатив між ОМС і громадськістю є необхідною умовою.

Важливо також розвивати практику рамкових меморандумів про співпрацю між селищною радою та місцевими ініціативними групами, що стане інструментом формалізації партнерств і підвищення довіри між сторонами. Такий підхід сприятиме переходу громади від конфліктних взаємодій до спільного проєктування та реалізації ініціатив.

Публічне звітування: Запровадити практику регулярних (щоквартальних) публічних звітів голови громади у форматі відкритих зустрічей ("town hall meetings") у будинку культури, з онлайн-трансляцією. Звіти мають фокусуватися на проблемах та шляхах їх вирішення, а не лише на досягненнях.

Розробити комунікаційну стратегію громади. Березнянській громаді доцільно розробити Комунікаційну стратегію, яка стане базовим документом для планування, координації та оцінки інформаційної роботи. Стратегія має визначити цілі, аудиторії, основні канали комунікації, стандарти публікацій, частоту оновлення інформації та принципи взаємодії з мешканцями. Важливим елементом є призначення відповідальної особи або окремої функції в існуючому підрозділі, що забезпечить системність та уникнення дублювання контенту між різними каналами (сайт – офіційні документи; Facebook і Telegram – оперативна інформація та пояснення рішень).

Потенційні цілі комунікаційної стратегії, навколо яких громада може її вибудувати:

- Системні пояснення рішень, роз’яснення обмежень бюджету, відкритість процедур, інформування про реальні можливості та ресурси громади.ії.

- Залучення мешканців до прийняття рішень. Використання комунікації як інструменту підготовки, супроводу та підсилення інструментів громадської участі: слухань, опитувань, загальних зборів, публічних обговорень.

- Посилення ролі старост та сільських округів у комунікації. Забезпечення старост шаблонами, інструкціями та каналами для оперативної передачі інформації; регулярне включення результатів їх роботи у публічні звіти.

- Популяризація локальної ідентичності та сильних сторін громади. Систематичне  висвітлення культурних подій, роботи музею Верьовки, локальних традицій, історії сіл та успішних ініціатив мешканців

Посилити роль старост. Старости мають потенціал стати ключовою ланкою між центром громади та селами, але для цього їм потрібні інструменти і включеність у планування. Доцільно запровадити регулярні робочі зустрічі з участю старост, де обговорюються бюджетні пріоритети, планування інфраструктурних проєктів та результати реалізованих рішень. Варто передбачити для старост елементарні комунікаційні інструменти: шаблони оголошень, можливість оперативно поширювати інформацію через офіційні канали громади та підтримку у використанні цифрових засобів.

Запровадити програму стажування молоді в ОМС. З огляду на некомплект штатів та потребу в оновленні управлінського корпусу, громаді варто запровадити локальну програму стажування молоді в органі місцевого самоврядування. Така програма може залучати старшокласників, студентів, молодих фахівців до практики в селищній раді, старостинських округах, закладах культури чи соціальної сфери. Це забезпечить підтримку у виконанні окремих функцій, сприятиме формуванню кадрового резерву та популяризуватиме роботу в публічному секторі. Паралельно доцільно визначити кілька ключових посад, критичних для розвитку взаємодії з громадськістю (комунікації, проєктний менеджмент, соціальна робота), і поступово посилювати їх через залучення молодих спеціалістів та партнерство з освітніми закладами й програмами підтримки місцевого самоврядування.

Розвивати локальну ідентичність та туристичну привабливість. Березнянська громада має виразні культурні ресурси — музей Григорія Верьовки, Співоче поле, традицію «Березинського пряника» та локальну гастрономічну спадщину (зокрема балабони), які можуть стати основою для формування сучасного культурного бренду території. Доцільно інтегрувати ці елементи у системну комунікацію громади, використовуючи їх як позитивний наратив для публічних заходів, туристичних продуктів та комунікації з мешканцями. Проведення фестивалів, днів селища, тематичних ярмарків чи творчих зустрічей на Співочому полі та в музеї може поєднувати культурну програму з обговоренням планів розвитку, презентацією результатів роботи та збором пропозицій від жителів. Такий підхід сприятиме консолідації громади, підсиленню локальної ідентичності і створить передумови для розвитку туристичної привабливості Березни.

Висновки

Березнянська селищна громада поєднує сильні сторони невеликої територіальної спільноти — відчутну культурну основу, досвід низової самоорганізації у кризових ситуаціях та готовність локального бізнесу підставляти плече — з типовими викликами «пізніх» громад децентралізації: обмеженою фінансовою базою, некомплектністю кадрів та слабкою інституціоналізацією механізмів участі. Модель взаємодії влади й мешканців значною мірою спирається на прямі неформальні контакти, що є природним для громади такого масштабу, але водночас звужує можливості для більш широкого залучення жителів до вироблення рішень і стратегічного планування.

Проведений аналіз показує, що ключовий резерв розвитку громади полягає не стільки у пошуку додаткових ресурсів, скільки в зміні «архітектури взаємодії». Там, де запроваджені чіткі правила й ролі — як у випадку з Піклувальними радами в освіті — участь мешканців стає змістовною, а партнерство між різними акторами набуває відчутних результатів. Натомість відсутність Статуту громади, спеціалізованих інструментів для роботи з громадськістю та системної комунікаційної політики залишає значну частину ініціатив у «ручному режимі» й посилює вразливість до конфліктів очікувань.

У цьому контексті Березнянська громада має потенціал перейти від переважно персоналізованої моделі управління до більш структурованої, де неформальні практики підтримуються, але не підміняють собою прозорі процедури, консультативні майданчики та спільні проєкти. Розвиток проєктних компетентностей, посилення ролі старост, залучення молоді до роботи в ОМС, формалізація співпраці з громадськими ініціативами та опора на власний культурний бренд (музей Верьовки, Співоче поле, «Березинський пряник») можуть стати тими кроками, які поступово переведуть громаду від фрагментованих практик участі до цілісної, узгодженої системи залучення мешканців до прийняття рішень.

Додаток Б. Склад робочої групи із плану залучення громадян у Березнянській територіальній громаді

Персональний склад робочої групи з громадської участі

- Бурковська Каріна Олегівна, представник громадської організації «Наша майбутня Березна», представник молоді.

- Дмитренко Анжела Олександрівна, представник ОМС, завідувач сектору економічного розвитку, проєктно – інвестиційної діяльності та цифровізації.

- Руденко Наталія Олександрівна, представник ОМС, начальник загального відділу.

- Саченко Тетяна Генадіївна, представник освіти/культури, викладач Березнянської мистецької школи ім. Г. Г. Верьовки.

- Трепач Наталія Григорівна, представник освіти/культури, директор Березнянського історико-краєзнавчого музею ім. Г. Г. Верьовки.

- Чепурна Тамара Іванівна, депутат Березнянської селищної ради, методист ЗДО «Берізка».

- Шевченко Марія Трохимівна, голова громадських організацій «Твоя історія, традиції твої — Березна!» та «Фан-клуб «Скандинавська ходьба селища Березна», пенсіонер.