У К Р А І Н А

Березнянська селищна рада

Чернігівського району Чернігівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  28 грудня 2023 року                                                                              №242

Про затвердження Плану заходів Березнянської

селищної територіальної громади на 2024 рік

з реалізації Національної стратегії із створення

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р, Планом заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 372-р, розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 205 «Про затвердження обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», та з метою реалізації у 2024 році державної політики щодо досягнення фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, освітньої та економічної безбар’єрності на території Березнянської селищної територіальної громади,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Березнянської селищної територіальної громади на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – план заходів), що додається.

2. Апарату та виконавчим органам Березнянської селищної ради:

забезпечити у межах повноважень виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

інформацію про стан виконання цього розпорядження надавати відділу земельних відносин комунальної власності та житлово – комунального господарства Березнянської селищної ради щокварталу до 15 числа останнього місяця кварталу.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Секретар селищної ради                                                        Лариса МИРОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Березнянського  селищного голови

28.12.2023 № 242

ПЛАН ЗАХОДІВ

Березнянської селищної територіальної громади на 2024 рік

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| Утворення робочої групи з питань створення безбар’єрного простору у громаді з представників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, а також представників громадських об’єднань та закладів освіти для моніторингу, збору даних та реалізації політики в частині забезпечення доступності та безбар’єрного простору | видати розпорядження про утворення робочої групи з питань створення безбар’єрного простору | І квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Вивчення досвіду із створення безбар’єрного простору з урахуванням гендерного аспекту в інших громадах | надати аналітичну записку селищному голові | І квартал 2024 року | Робоча група з питань створення безбар’єрного простору |
| Проведення соціологічного дослідження (вивчення громадської думки) щодо забезпечення безбар’єрності в громаді | презентувати результати соціологічного дослідження | I квартал 2024 року | Робоча група з питань створення безбар’єрного простору |
| Проведення аналізу безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, зокрема санітарного призначення, у закладах освіти, охорони здоров’я та ступені їхньої безбар’єрності | підготувати пропозиції щодо підвищення безбар’єрності | IІ квартал 2024 року | Робоча група з питань створення безбар’єрного простору |
| Виготовити проєктні документації на реконструкцію та капітальний ремонт приміщень, у яких передбачити проведення відповідних робіт по створенню безбар’єрності (ЦПМСД, заклади освіти, селищна рада, пошта та бібліотека) | виготовлення відповідних ПКД з врахуванням безбар’єрності | IІ квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| При облаштуванні доріг передбачити будівництво тротуарів, вело доріжок, освітлення, дорожніх знаків. | проаналізувати можливість облаштування з урахуванням потреб безбар’єрності | IІ квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Вжиття заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, зокрема санітарного призначення, у закладах освіти, охорони здоров’я | підготувати перелік об’єктів облаштування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | постійно | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт | знайти матеріальну фінансову можливість для забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | IІІ квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Розроблення та запровадження алгоритмів надання послуг в режимі он-лайн (надання довідок, замовлення спеціальних послуг тощо) | довести до відома інформацію щодо кількості послуг, що надаються в режимі он-лайн | IІІ квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проаналізувати можливості та здійснити заходи щодо створення доступності до спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Березнянської селищної ради |
| Забезпечення приведення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування у відповідність до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів «інвалід», «дитина-інвалід» термінами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», а також уніфікація цих термінів та визначень | внести відповідні зміни до нормативно-правових актів | IV квартал 2024 року | Виконавчі органи Березнянської селищної ради |
| Розроблення та включення до місцевої програми цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисної споруди цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | включити питання щодо вирішення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програму цивільного захисту | ІV квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Забезпечення бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | забезпечити бібліотеку власним веб-сайтом або сторінкою в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Березнянської селищної ради |
| Проведення навчання та підтримка ініціативи молоді, яка відвідує молодіжні центри, щодо впровадження інклюзивних підходів у комунікації з ровесниками | запланувати проведення тренінгів для молоді | IV квартал 2024 року | Служба у справах дітей, Березнянської селищної ради |
| Проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни, осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу | організувати та провести засідання за круглим столом, тренінги | IV квартал 2024 оку | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Березнянської селищної ради, служба у справах дітей, Березнянської селищної ради |
| Провадження діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | проаналізувати роботу служби у справах дітей та збільшити кількість патронатних сімей у громаді | IV квартал 2024 року | Виконавчий комітет Березнянської селищної ради |
| Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2024 року | Служба у справах дітей, Березнянської селищної ради |
| Проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення, зокрема забезпечення організаційної підтримки та координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | провести щороку не менш як 4 фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення в громаді | протягом 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Березнянської селищної ради |
| Забезпечення закладів освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | проаналізувати стан та оновити матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища | IV квартал 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді і спорту Березнянської селищної ради |
| Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування. Забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням для харчоблоків у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» | забезпечити належну матеріально-технічну базу закладів освіти | IV квартал 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнянської селищної ради |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                   Сергій БИСИКАЛО